## Riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Revisar y consolidar la política de administración de riesgos y sus instrumentos de desarrollo | 100% de instrumentos que definen la política actualizados | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 02/01/2016 - 02/06/2016
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción | Mapa de riesgos corrupción actualizado | Comité de calidad y seguridad | 15/01/2016 - 15/02/2016
| Definir las acciones para intervenir los riesgos de corrupción | Plan de intervención de riesgos de corrupción formulado | Jefes de las Unidades Administrativas | 15/01/2016 - 20/02/2016
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Desplegar el plan de intervención de riesgos de corrupción | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/01/2016 - 20/02/2016
Subcomponente 4 Monitorio y revisión | Medir el conocimiento sobre el componente de Riesgos de Corrupción | Alcanzar el 85% proporción del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 20/03/2016 - 31/12/2016
| Actualizar los riesgos de corrupción | 100% de reisgos de corrupción revisados en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 20/03/2016 - 31/12/2016
Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar los riesgos de corrupción en todos los procesos institucionales | 100% de reisgos de corrupción evaluados. Consignados en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016
Consolidación del documento | Firma: | Firma:
| Nombre, Cargo: Adriana Rojas Eslava; Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | Nombre, Cargo: Lina María Cataño Álvarez, Diego Jokhe Cossio Betancur Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Note on C7: metrosaluddosi: cada 3 meses se hará el despliegue

## Racionalización Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 ACTUALIZAR LOS TRÁMITES ISNTITUCIONALES | Revisar y actualizar el diagnóstico de trámites institucionales | Diagnóstico de trámites a intervenir actualizado | Jefes Unidades administrativas - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 02/01/2016 - 02/03/2016
Subcomponente 2 RACIONALIZAR LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES | Analizar los trámites y procedimientos priorizados | % Trámites intervenidos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas | 15/02/2016 - 31/12/2016
Simplificar, eliminar y optimizar los trámites priorizados
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Divulgar los trámites estandarizados | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Dirección Sistemas de Información - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas | 15/01/2016 - 20/02/2016
Actualizar las estadísticas de trámites
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Evaluar todos los trámites institucionales | 100% de trámites evaluados consignados en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016
Consolidación del documento | Firma: | Firma:
| Nombre, Cargo: Adriana Rojas Eslava; Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | Nombre, Cargo: Lina María Cataño Álvarez, Diego Jokhe Cossio Betancur Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Note on C7: metrosaluddosi: cada 3 meses se hará el despliegue

## Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar, entregar y enviar infográfico resumen con los principales logros del Plan de Desarrollo | 1500 infográficos elaborados y dsitribuidos | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-02-29
| Elaborar video para apoyar la presentación general y divulgar en página web y redes sociales | 1 video elaborado | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-02-29
| Elaborar presentación en power point con los resultados de gestión de la Entidad. | 2 Presentaciones elaboradas, una para el cliente interno y otra para el cliente externo | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Participación Social | 2016-03-01
| Elaborar ecards con los principales resultados de gestión para las redes sociales (Foto y dato) | 50 Ecards elaboradas | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-02-19
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Jornada de rendición de cuentas simultánea en las UPSS por la Gerente. | 10 Jornadas de Rendición de Cuentas Pública realizadas | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-03-09
| Propiciar diálogo con los grupos de interés (usuarios, servidores, proveedores, universidades, medios de comunicación), en la Jornada de Rendición Pública de Cuentas a través del formato CUENTANOS, y tramitar y/o radicar el 100% de las manifestaciones resultantes de la actividad. | 100% de los CUENTANOS tramitados | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-05-27
| Habilitar correo electrónico para recibir preguntas, propiciando con ello espacios de interacción y diálogo con los usuarios, realizando la convocatoria a través de las redes sociales. | Informe de resutados de la actividad | Grupo de Comunicaciones y Sistemas de Información | 2016-02-26
| Promover ejercicio de preguntas sobre el Direccionamiento y la Gestión realizada en la ESE Metrosalud, a través de las Redes Sociales y otros medios Institucionales. | 1 actividad realizada de interación y diálogo con los usuarios | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Grupo de Comunicaciones y Sistemas de Información | 2016-09-22
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar encuesta de conocimiento a los servidores de la organización y otorgar un incentivo a la mejor calificación de la Unidad Administrativa/o Servidor. | Incentivo otorgado a 1 servidor y/o unidad administrativa. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Dirección de Talento Humano | 2016-10-04
| Otorgar incentivo al usuario y/o equipo de trabajo, en jornada realizada con la Gerente (se premiará la mejor acción implementada por los usuarios de la ESE en la UPSS) | Incentivo otorgado a 1 usuario y/o equipo de trabajo. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Participación Social | 2016-11-03
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar todas las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud | 100% de acciones de rendición de cuentas, consignadas en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016
Consolidación del documento | Firma: | Firma:
| Nombre, Cargo: Adriana Rojas Eslava; Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | Nombre, Cargo: Lina María Cataño Álvarez, Diego Jokhe Cossio Betancur Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

## Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Revisar y actualizar la política de Participación social a la normatividad vigente | 100% de instrumentos que definen la política actualizados | Subgerencia red de servicios | 02/01/2016 - 02/04/2016
| Desplegar la política de Participación ciudadana a grupos de interés | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Subgerencia red de servicios | 03/04/2016 - 31/12/2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar y divulgar la carta de Deberes y Derechos en lengua de señas, dialecto indígena y brayler | 100% de puntos de atención con la carta de deberes y derechos | Subgerencia red de servicios | 03/02/2016 - 31/09/12/2016
| Implementar la lídea única 018000 de atención al ciudadano | Línea implementada | Subgerencia red de servicios - Dirección Administrativa | 03/02/2016 - 31/04/12/2016
Subcomponente 3 Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de las Oficinas de Atención al usuario | 7 Unidades Hopitalarias | Subgerencia red de servicios - Dirección Administrativa | 02/2016 - 31//12/2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento escucha activa | Procedimiento actualizado | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestion clinica | 15/02/2016 -30/06//2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Convocar y conformar elección de nuevos representantes para la asociación de usuarios | Asociación de usuarios conformada | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestion clinica | 15/02/2016 -30/06/2016
| Definir el instrumento para medir la percepción de la satisfacción de los grupos de interés con los servicios recibidos | Percepción de grupos de interés frente a los servicios recibidos | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestion clinica | 15/02/2016 -31/12/2016
Medir la percepción de la satisfacción de los grupos de interés con los servicios recibidos
Subcomponente/proceso 6 Seguimiento | Evaluar todas las acciones de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud | 100% de acciones de atención al ciudadano evaluadas. Consignadas en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016
Consolidación del documento | Firma: | Firma:
| Nombre, Cargo: Adriana Rojas Eslava; Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | Nombre, Cargo: Lina María Cataño Álvarez, Diego Jokhe Cossio Betancur Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Note on C5: metrosaluddosi: cada 3 meses se hará el despliegue