## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 | [6 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN | % DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrpción 2015 . Oficina Asesora de Control Interno y Evaluación
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TAREAS | INDICADOR | LÍNEA DE BASE | META | OBSERVACIONES | 30 de Agosto 2015 | 30 de Septiembre 2015 | 30 de Diciembre 2015 |  | RESPONSABLES | EVIDENCIAS | ANOTACIONES
MAPA DE RIESGOS DECORRUPCIÓN | GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN | FORMULAR PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | NIVEL DE RIESGO DE CORRRUPCIÓN | BAJO | BAJO | Actividad que incluye Identificación, Análisis, valoración e identificación de medidas para controlar y mitigar los riesgos. | En la actualidad se está realizando la formulación del plan de intervención de riesgos de corrupción con el fin de articularlo al plan de acción 2014 de la ESE y de estructurarlo bajo la metodología para formulación planes de mejora. Se dispone de acciones específicas en el plan de acción 2014 que se encuentran orientadas a la mitigación, transferencia y/o reducción de los riesgos de corrupción de cada proceso. | Se vienen aplicando los controles asociados a cada procedimiento en lo correspondiente a los riesgos de corrupción identificados. Se dispone del seguimiento al plan de intervención de riesgo de corrupción con un avance del 75%. Las acciones de intervención de riesgos se realizan en correspondencia con el plan de acción. | Se realiza la identificación y actualización de los riesgos institucionales, validando el mapa de riesgos de corrupción al interior de cada proceso. Este panorama se actualizará en el mes de enero de 2016. Existen diversos controles inmersos en los procesos institucionales que abarcan desde la verificación de requisitos hasta la aplicación de pruebas sustantivas que muestran el nivel de desarrollo del control y que hoy vienen aplicándose. Se dispone del seguimiento al plan de intervención de riesgos de corrupción con un avance del 85%. Todas las acciones de intervención de riesgos se realizan en correspondencia con el plan de acción. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | SEGUIMIENTO PLAN INTERVENCION RIESGOS CORRUPCION\PLAN INTERVENCION RIESGOS CORRUPCION 2015.xlsx | Se evidencia la identificación, análisis, valoración de los riesgos, la relación de los tipos de controles existentes (preventivos, detectivos o correctivos), que disminuyan el riesgo de corrupción no es evidenciable. No se realiza un análisis que permita evidenciar como luego de la implementación del plan de intervención de riesgos de corrupción se disminuyan los niveles de riesgo, lo que explica que no se dé cumplimiento a la meta establecida. Se recomienda para la elaboración del Plan Anticorrupción vigencia 2016 aplicar la Guía para la Gestión del Riesgo Anticorrupción versión 2015 y se sugiere a la entidad acogerse a lo establecido realizando ajustes pertinentes en la construcción del Mapa de Riesgos Anticorrupción durante esta vigencia. De igual manera es menester que la institución analice la implementación de la línea ética o de denuncia que permita a la Alta Dirección detectar, prevenir e investigar hechos de corrupción dentro de la Organización, realizando una gestión centralizada y eficiente en la administración de riesgos y minimizando las pérdidas eventuales sufridas por conductas irregulares o contrarias al código de ética.
|  | PUBLICAR Y DESPLEGAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS Y EL PANORAMA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  |  |  | En esta actividad se aplicarán diversas estrategias institucionales que permitan permear diferentes públicos y grupos de interés. | Se cuenta con la publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en la página web, www.metrosalud. Se ha realizado el despliegue del mismo en boletines | Se cuenta con la publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en la página web, www.metrosalud. Se ha realizado el despliegue del mismo en boletines y en plataforma Moodle. | Se cuenta con la publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en la página web, www.metrosalud. Se ha realizado el despliegue del mismo en boletines y se dispone de la evaluación del conocimiento a través de la plataforma Moodle. El panorama de riesgos institucional, el cual incluye los riesgos de corrupción también se encuentra publicado en la Página WEB. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | http://10.11.1.200/documentos_planeacion/Despliegue%202015/2%20_Marzo_Codigo%20Etica%20y%20Plan%20Anticorrupcion.pdf http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/index.php/institucional/gestion-de-recursos/plan-anticorrupci | El Plan anticorrupción se encuentra publicado en la Web, acorde al cronograma establecido por el documento "Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano", el despliegue se realiza a través de la intranet de la institución y de la página web. Se recomienda que para la construcción del Plan anticorrupción 2016, se proceda a implementar el documento "Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y Atención al ciudadano" versión 2015, acorde a los plazos establecidos en el mismo documento.
|  | REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS | CUMPLIMIENTO PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 92% | 100% | Esta actividad se desarrollará en articulación con el Plan de Acción para la vigencia con el fin de que trimestralmente se disponga de la información del seguimiento y evaluación. |  | El seguimiento al plan de intervención de riesgos se realiza cada vez que se hace el seguimiento trimestral al Plan de acción. El grado de conocimiento en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano pasó la cual pasó sde 52% en febrero a 89% en junio. La aplicación del mismo instrumento para el tema de Riesgos pasó de 80% en Febrero a 74% en Octubre. | El seguimiento al plan de intervención de riesgos se realiza cada vez que se hace el seguimiento trimestral al Plan de acción. El grado de conocimiento en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano pasó del 52% en febrero al 89% en junio. La aplicación del mismo instrumento para el tema de Riesgos pasó del 80% en Febrero al 74% en Octubre. | 89% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | SEGUIMIENTO PLAN INTERVENCION RIESGOS CORRUPCION\PLAN INTERVENCION RIESGOS CORRUPCION 2015.xlsx | Se realizó el seguimiento al Plan de Intervención de riesgos de corrupción se manera trimestral en correspondencia con el seguimiento al Plan de Acción, siendo 89% el avance reportado en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional a corte de 30 de diciembre de 2015, se sugiere que se realice un seguimiento a la operativización de los controles frente al riesgo residual.
|  | ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | La actualización de la matriz de riesgo se realizará en el mes de diciembre. | Se realiza la identificación y actualización de los riesgos institucionales y se validan los riesgos de corrupción, informe que se terminará de consolidar en el mes de enero de 2016 para cada proceso. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | ..\..\plan anticorrup 2015\Jornada de Riesgos .doc | Se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción el día 14 de diciembre de 2015, con la participación del equipo directivo y funcionarios de las diferentes dependencias de la ESE Metrosalud.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | IDENTIFICAR LOS TRÁMITES A INTERVENIR | IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES A INTERVENIR | DIAGNÓSTICO DE TRÁMITES INSTITUCIONALES | 1 | 1 | Esta actividads se realizará con la información definida en el SUIT y la información levantada internamente por Metrosalud. | Se realizo levantamiento actualizado con base en información entregada a cada Unidad administrativa | Se realizo levantamiento actualizado con base en información entregada a cada Unidad administrativa | Se realizó el levantamiento con base en información entregada a cada Unidad administrativa. Los trámites institucionales priorizados internamente abarcan Trámite respuesta a glosas, Peticiones quejas y reclamos, Solicitud de anexo 3 (atención por especialista), Certificados médico legales, Certificado de incapacidad, Solicitud copia de la Historia Clínica de un usuario, Solicitud de los resultados de ayudas diagnósticas, Certificados de atención en salud, Certificado de cartera al usuario, Certificado de defunción, Certificado de nacimiento, Certificado de hospitalización, Certificado de asistencia (acompañante). | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | ESTRATEGIA ANTITRAMITES\Soportes Inscripción SUIT.docx | Se cumplieron las acciones propuestas para el análisis y priorización de los trámites a intervenir.
|  | ANALIZAR LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE REQUIERAN SER RACIONALIZADOS |  |  |  |  | Actividad pendiente será reprogramada para el 3 trimestre | Se realizó el levantamiento de los trámites priorizados, que serán publicados en los medios institucionales. | Se realizó el levantamiento de los trámites priorizados, que se publicaron en la página Web de Metrosalud. Estos se levantaron en diagramas de flujo para facilitar la visualización de los mismos. De igual forma se continuó con la actualización de Trámites en el SUIT y el diligenciamiento de los indicadores solicitados a través del aplicativo. |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&_48_INSTANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=metrosalud&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=* | Se realizó en el SUIT la actualización de los trámites de la entidad.
|  | ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE TRÁMITES A INTERVENIR |  |  |  |  | Programada para último trimestre | Programada para último trimestre | En el último trimestre se actualizó el listado de trámites institucionales, el cual será desarrollado en el año 2016. |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | ..\PAYAC\SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE\ESTRATEGIA ANTITRAMITES\IDENTIFICACION TRAMITES INTERVENIR | Se cumplen las acción propuesta.
| RACIONALIZAR LOS TRÁMITES | SIMPLIFICAR, ELIMINAR Y OPTIMIZAR LOS TRÁMITES A INTERVENIR | % TRÁMITES PRIORIZADOS INTERVENIDOS EFECTIVAMENTE | 100% | 100% | Esta actividads se realizará con la información definida en el SUIT y la información levantada internamente Por Metrosalud. | Actividad pendiente será reprogramada para el 3 trimestre | Se realizó el levantamiento de los trámites priorizados, que serán publicados en los medios institucionales. | Se realizó el levantamiento de los trámites priorizados, que se publicaron en la página WEB. Los definitivos publicados incluyen las actividades de optimización de los mismos. | 66% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | ESTRATEGIA ANTITRAMITES\IDENTIFICACION TRAMITES INTERVENIR\PRIORIZACION DE TRÁMITES.xlsx | Se cumplen las acciones propuestas.
|  | ESTANDARIZAR LOS TRÁMITES INTERVENIDOS |  |  |  |  | Actividad pendiente será reprogramada para el 3 trimestre | Se realizó el levantamiento de los trámites priorizados, que serán publicados en los medios institucionales. | Estos trámites corresponden con los criterios definidos por la empresa para estandarización. Se realiza el despliegue a través del instructivo institucional de estrategias de despliegue. |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | ESTRATEGIA ANTITRAMITES\RACIONALIZACION DE TRAMITES\TRAMITES ESTANDARIZADOS.xlsx | Se cumplen las acciones propuestas.
|  | REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS TRÁMITES INTERVENIDOS |  |  |  |  | Programada para último trimestre | Programada para último trimestre | Actividad reprogramada para el primer trimestre de 2016, en correspondencia con el plan de evaluación institucional. |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Actividad postergada, el cumplimiento de la tarea es del 66%, se recomienda incluirla para el Plan Anticorrupción de la vigencia 2016.
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | FORTALECER LA ÉTICA EMPRESARIAL, TRANSPARENCIA, GOBIERNO CORPORATIVO | DESPLEGAR EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO EN LA PÁGINA WEB Y BOLETINES | COBERTURA DEL DESPLIEGUE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO | 100% | 99% | Actividad desarrollada para fortalecer la cultura en Metrosalud. | Durante el año, se realizan actividades de despliegue del código de ética y buen gobierno de acuerdo con el cronograma de despliegue institucional, entre otras estrategias (jornada de inducción, boletín latidos, reuniones de las unidades administrativas). | Continuando con las actividades de despliegue del código de ética y buen gobierno de acuerdo con el cronograma de despliegue institucional obtuvo en el mes de febrero 66% de conocimiento y enJunio 86,4%, segùn plataforma Moodle (jornada de inducción, boletín latidos, reuniones de las unidades administrativas). | Continuando con las actividades de despliegue del código de ética y buen gobierno de acuerdo con el cronograma de despliegue institucional se obtuvo en la primera evaluación 66% del grado de conocimiento y para la segunda evaluación 87% (Plataforma Moodle), que representa el 91% del valor programado. De igual forma se fortaleció el despliegue a través de la jornada de inducción, boletín latidos y reuniones de las unidades administrativas. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | ..\..\evidencias rendicion de cuentas y codigo de etica\Medición despliegue código de etica 2015 3 trim.xls | El código de ética ha sido desplegado en la institución de acuerdo a la Estrategia de Despliegue que tiene la empresa y cumpliendo con el cronograma establecido, además se realizó despliegue en la reinducción a los funcionarios mediante estrategias lúdicas. La evaluación del conocimiento del Código de ética se ha realizado acorde con el cronograma establecido. Este despliegue también se realiza en la inducción del personal que ingresa a la institución.
|  | FORTALECER LA CULTURA DE LA ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO |  |  |  |  | Con el fin de fortalecer el pacto por la apropiación de la cultura organizacional, la gestión ética, la transparencia y la lucha anticorrupción en la ESE Metrosalud, en las jornadas de inducción del personal que se realiza cada dos meses, se hace firmar dicho pacto por cada uno de los asistentes a la actividad. | Con el fin de fortalecer el pacto por la apropiación de la cultura organizacional, la gestión ética, la transparencia y la lucha anticorrupción en la ESE Metrosalud, en las jornadas de inducción del personal que se realiza cada dos meses, se hace firmar dicho pacto por cada uno de los asistentes a la actividad. | Con el fin de fortalecer el pacto por la apropiación de la cultura organizacional, la gestión ética, la transparencia y la lucha anticorrupción en la ESE Metrosalud, en las jornadas de inducción del personal que se realiza cada dos meses, se hace firmar dicho pacto por cada uno de los asistentes a la actividad. A septiembre 30 de 2015 las personas que asistieron a la inducción fueron 106. |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
|  | EVALUAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO |  |  |  |  | En lo que va del 2015 se han realizado dos pruebas de conocimiento, la primera con una calificación del 66% y la segunda con una evaluación del 87%, mostrando mejoramientos por parte de los servidores de la entidad en el tema del código de ética y buen gobierno. | En lo que va del 2015 se han realizado dos pruebas de conocimiento, la primera con una calificación del 66% y la segunda con una evaluación del 86,5%, mostrando mejoramientos por parte de los servidores de la entidad en el tema del código de ética y buen gobierno. | En lo que va del 2015 se han realizado dos pruebas de conocimiento, la primera con una calificación del 66% y la segunda con una evaluación del 87%, lo que representa el 91% de lo programado, mostrando mejoramientos por parte de los servidores de la entidad en el tema del código de ética y buen gobierno. |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | ..\..\evidencias rendicion de cuentas y codigo de etica\Consolidados Prueba Conocimiento Febrero2015.pdf
| MANTENER LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | PROGRAMAR LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | 100% | 100% | Se aplicará de acuerdo al programa institucional. | Se realiza la rendición de cuentas pública para los clientes internos y externos el 16 de marzo de 2015 en todas las unidades hospitalarias y administrativas de la ESE Metrosalud. El total de participantes en el cliente interno fue de 941 personas y a nivel de clientes externos 313 personas, para un total de 1.254 personas que asistieron a la Rendición de cuentas de la ESE Metrosalud, correspondiente a la gestión realizada en el 2014. De la jornada realizada se recopilan 92 cuentanos con diferentes manifestaciones, entre ellas felicitaciones, preguntas y recomendaciones, las cuales fueron repondidas y dependiendo del caso, registradas en el aplicativo SAFIX de la entidad, tramitándose su respuesta en el tiempo que define el proceso al interior de la institución . Con el fin de extender la divulgación de la actividad, se hizo despliegue por las redes sociales: Facebook y twiter. El informe de la Rendición, fue cargado en el aplicativo de la SUPERSALUD antes del 10 de abril, y se envío para conocimiento la información a la Secretaria de Salud de Medellín. | Se realiza la rendición de cuentas pública para los clientes internos y externos el 16 de marzo de 2015 en todas las unidades hospitalarias y administrativas de la ESE Metrosalud. El total de participantes en el cliente interno fue de 941 personas y a nivel de clientes externos 313 personas, para un total de 1.254 personas que asistieron a la Rendición de cuentas de la ESE Metrosalud, correspondiente a la gestión realizada en el 2014. De la jornada realizada se recopilan 92 cuentanos con diferentes manifestaciones, entre ellas felicitaciones, preguntas y recomendaciones, las cuales fueron repondidas y dependiendo del caso, registradas en el aplicativo SAFIX de la entidad, tramitándose su respuesta en el tiempo que define el proceso al interior de la institución . Con el fin de extender la divulgación de la actividad, se hizo despliegue por las redes sociales: Facebook y twiter. El informe de la Rendición, fue cargado en el aplicativo de la SUPERSALUD antes del 10 de abril, y se envío para conocimiento la información a la Secretaria de Salud de Medellín. Complementando lo anterior la ESE Metrosalud realiza a su vez, rendiciones de cuentas internas a la gerencia en forma trimestral, donde cada jefe de unidad administrativa, rinde la ejecución de su plan de acción, insumo que luego es consolidado, para las rendiciones públicas realizadas anualmente. A la fecha, se han realizado dos jornadas de evaluación, y el cumplimiento del plan a junio, está en el 86%. | Se realiza la rendición de cuentas internas a la Gerencia en forma trimestral, que fue llevada a cabo el 19 de Noviembre, que incluyó la evaluación de todas las Unidades Administrativas y unidades hospitalarias de la ESE Metrosalud. Cada jefe de unidad administrativa, rinde la ejecución de su plan de acción, insumo que luego es consolidado, para las rendiciones públicas realizadas anualmente. A la fecha, se han realizado tres jornadas de evaluación y el cumplimiento del plan a septiembre, está en el 86%. | 100% | Gerencia Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | La Rendición de cuentas se realiza acorde al Cronograma y el Manual de la Institución, de igual manera se permite la participación de las partes interesadas a través de preguntas, recomendaciones y felicitaciones. Actividad ejecutada en un 100%.
|  | EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | [8 empty] | Gerencia Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | ..\..\evidencias rendicion de cuentas y codigo de etica\Acta R Cuentas2014marzo2015.pdf
|  | MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | [8 empty] | Gerencia Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | GESTIONAR EL SIAU | MONITORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIAU GENERANDO INFORMES DE PQRS | PROPORCIÓN DE MANIFESTACIONES CON RESPUESTA ANTES DE 15 DÍAS | 97% | 100% |  | Se realiza la aplicación del procedimiento de escucha activa desde la canalización de las manifestaciones (PQRS) hasta la generación de informes estadísticos trimestrales y las acciones de mejora. El resultado del indicador proporción de manifestaciones con respuesta antes de 15 días para el primer trimestre fue del 95% y para el segundo trimestre del 98%. Se continua con la gestión de los responsables en hacer las manifestaciones presentadas para que lo realicen en los tiempos establecidos. | Se realiza la aplicación del procedimiento de escucha activa desde la canalización de las manifestaciones (PQRS) hasta la generación de informes estadísticos trimestrales y las acciones de mejora. El resultado del indicador proporción de manifestaciones con respuesta antes de 15 días para el primer trimestre fue del 95%; para el segundo trimestre del 98% y para el tercer trimestre el 93% para un promedio acumulado año de 96%. Se continúa con la gestión ante los responsables de la respuesta a Quejas y Reclamos presentados para que las generen dentro de los tiempos establecidos. Además, en el análisis realizado frente al descenso en el indicador se encuentra que es necesario cubrir las novedades laborales de las trabajadoras sociales de la red, con el fin de no afectar negativamente el indicador y la satisfacción del usuario con la respuesta recibida. | Se realiza la aplicación del procedimiento de escucha activa desde la canalización de las manifestaciones (PQRS) hasta la generación de informes estadísticos trimestrales y las acciones de mejora. El resultado del indicador proporción de manifestaciones con respuesta antes de 15 días para el primer trimestre fue del 95%; para el segundo trimestre del 98% y para el tercer trimestre el 93% para un promedio acumulado año de 96%. Además, en el análisis realizado frente al indicador se encuentra que es necesario cubrir las novedades laborales de las trabajadoras sociales de la red, con el fin de no afectar negativamente el indicador y la satisfacción del usuario con la respuesta recibida. Para el cuarto y ultimo trimestre del año, este indicador bajo en su porcentaje de cumplimiento al 94%, para un porcentaje anual de cumplimiento del 95%. en el analisis realizado se detecta que este indicador se sigue afectando por las novedades de las servidores de Atencion al Usuario y trabajo Social; sumado a las manifestaciones que llegan por buzones de la personeria instalados en las UH de la Red y que se reportan, por esta entidad con retrasos significatiovos para dar respuesta oportuna. | 96% | Subgerencia Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y PYP Dirección UPSS | PLAN ANTICORRUPCION\ESE METROSALUD ESCUCHA ACTIVA 2015.xlsx | Actividad realizada, deben tomarse en cuenta las recomendaciones planteadas por el área de participación Social y SIAU, en cuanto a cubrir con las novedades de los servidores de Atención al Usuario y trabajo Social el alcance de la meta establecida en la acción, encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.
|  | DISEÑAR FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS FRENTE A LA RESPUESTA RECIBIDA A SU QUEJA Y/O RECLAMO | NLB | > 90% |  | Se dispone de la ficha técnica, del indicador de satisfacción a la respuesta y la medición inicial del indicador con ajustes al Safix. | Se dispone de la ficha técnica del indicador de satisfacción con la respuesta recibida; se realizaron los ajustes necesarios en el aplicativo SAFIX para hacer la medición; se tiene medición del indicador de los meses agosto y septiembre con un porcentaje de 66% de satisfacción. | Se dispone de la ficha técnica del indicador de satisfacción con la respuesta recibida; se realizaron los ajustes necesarios en el aplicativo SAFIX para hacer la medición; se tiene medición del indicador a segundo trimestre con un resultado del 67%. Para el cuarto y ultimo trimestre del año este indicador se cumplió en un 59%. | 100% | Subgerencia Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y PYP Dirección UPSS | ..\..\SEGPLAN ANTICORRUPCION ATENCIUDA\FTdef def Indicador Satisfaccion frente a la respuesta (Dioselina 09012015).xls | Al constatar las evidencias se observa que el cumplimiento acumulado del indicador de satisfacción del usuario frente a la respuesta recibida a su queja o reclamo es del 59%, no cumpliéndose con la meta establecida, se sugiere realizar un análisis del indicador (ficha técnica) y un análisis causal para establecer el porqué de la insatisfacción de los usuarios frente a las respuestas recibidas por sus quejas y reclamos, de modo que puedan plantearse acciones de mejora, que permitan brindar soluciones oportunas e integrales a las inquietudes planteadas por los usuarios.
|  | SENSIBILIZAR AL EQUIPO DE TRABAJO Y REALIZAR MEDICIONES |  |  |  |  | Las trabajadoras sociales conocen el indicador y la ficha ténica. Pendiente para el 3 trimestre desplegar a los servidores de atención al usuario. | Las trabajadoras sociales conocen el indicador y la ficha técnica. Se realizó en el 3 trimestre el desplegué a los servidores de atención al usuario, por parte de las Trabajadoras Sociales de cada UH. | Las trabajadoras sociales conocen el indicador y la ficha técnica. Se realizó en el 3 trimestre el despliegue a los servidores de atención al usuario, por parte de las Trabajadoras Sociales de cada UH. |  |  |  | Se tienen las evidencias de las actividades de despliegue del indicador y su ficha técnica realizadas a los funcionarios de Atención al Usuario y trabajo Social.
|  | PROGRAMAR Y APLICAR ENCUESTA | SATISFACCIÓN DEL USUARIO, FAMILIA Y GRUPOS DE INTERÉS FRENTE AL SERVICIO RECIBIDO | 97% | > 94% |  | Se cuenta con resultados de la aplicación de satisfacción con el servicio recibido, donde se incluye la evaluación de los resultados. Para el primer semestre el indicador de satisfacción del usuario, familia y grupos de interes frente al servicio recibido fue del 94,2%. | Se cuenta con resultados de la aplicación de satisfacción con el servicio recibido, donde se incluye la evaluación de los resultados. Para el primer semestre el indicador de satisfacción del usuario, familia y grupos de interés frente al servicio recibido fue del 94,2%. Pendiente evaluar el segundo semestre del año, una vez termine. | Se cuenta con resultados de la aplicación de satisfacción con el servicio recibido, donde se incluye la evaluación de los resultados. Para el primer semestre el indicador de satisfacción del usuario, familia y grupos de interés frente al servicio recibido fue del 94,2%. Pendiente evaluar el último trimestre del año una vez se consoliden todos los resultados de las áreas. Para el cuarto y ultimo trimestre del año este indicador obtuvo un resultado de cumplimiento del 95,8%. El Centro de Salud con menor porcentaje de satisfaccion fue el Raizal con el 76% y el servicio con mas bajo porcentaje de satisfaccion es Urgencias con el 92,2%. | 100% | Subgerencia Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y PYP Dirección UPSS | PLAN ANTICORRUPCION\ENCUESTAS 2015 CONSOLIDADO Y SATISFACC POR SERVICIO.xlsx | Se cumplen las acciones propuestas.
EVALUAR RESULTADOS
| GESTIONAR CAPACITACIÓN A USUARIOS | ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A USUARIOS, FAMILIA Y COMUNIDAD | % DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS | NLB | 100% | Actividad que incluye entre otros, Manual del usuario y código de resarcimiento y manual de escucha activa | Se dispone del cronograma con la liga de usuarios y se ha venido haciendo seguimiento a los temas cumpliendose con las actividades programadas. | Se dispone del cronograma con la liga de usuarios y se ha venido haciendo seguimiento a los temas cumpliéndose con las actividades programadas. | Se dispone del cronograma con la liga de usuarios y se ha venido haciendo seguimiento a los temas cumpliéndose con las actividades programadas. Con los usuarios, familia y comunidad tambien se implementoó el cronograma de actividades educativas facturadas con el codigo 039656, el cual se cumplio con un numero de usuarios capacitados de 48,736. | 100% | Subgerencia Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y PYP Dirección UPSS | PLAN ANTICORRUPCION\Cronograma de Capacitacion a Usuarios 2015 cumplimiento.xlsx | Se cumplen las acciones propuestas.
|  | EVALUAR CONOCIMIENTO SOBRE LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN | GRADO DE CONOCIMIENTO | NLB | 80% |  |  | Se aplicó encuesta de conocimiento en la cual se obtuvo un grado de conocimiento de 78% sobre el manual de escucha activa y 90% para Derechos y Deberes de los usuarios. | Se aplicó pretest y postest a los usuarios para conocer el grado de grado de conocimiento sobre los temas ofrecidos en las capacitacion, obteniendose un resultado del 93%. | 100% | Subgerencia Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y PYP Dirección UPSS | ..\..\SEGPLAN ANTICORRUPCION ATENCIUDA\grado de conocimiento pre y post.xls | Se observa una evidente apropiación de los usuarios frente a los temas tratados en las capacitaciones, lo cual apunta a la efectividad de las jornadas realizadas.
VERIFICACION Jefe de la Oficina de Control Interno y Evaluación | [5 empty] | Gloria Eugenia González Madrid Jefe de la Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  |  |  | ORGINAL FIRMADO