## Consolidado de Cumplimiento
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento |  |  | Corte a 31/12/2016
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Actividades cumplidas parcialemente | % de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Siete(7) | Cuatro(1) | Tres(3) | 76%
Convenciones
[5 empty] | 0 a 59% es Insuficiente | Rojo
Componente 2: Estrategia Antitrámites | Cinco (5) | Cuatro (4) | Uno(1) | 97% | De 60 a 79% es Avanzado | Amarillo
[5 empty] | De 80 a 100% es Satisfactorio | Verde
Componente 3: Rendición de cuentas | Quince (15) | Quince (15) | Cero(0) | 100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano | Diez(10) | Siete(7) | Cero(0) | 68%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Dieciseis (16) | Diez(10) | Cero(0) | 63%
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Cinco(5) | Cinco (5) | Cero(0) | 100%
Promedio de Cumplimiento: |  |  |  | 84%
Documento: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Versión 2
Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se refieren estrictamente a las metas que ya se cumplieron en su totalidad.

## Gestion del Riesgo
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OCIE No. 03
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: |  | 2016-12-31 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y consolidar la política de administración de riesgos y sus instrumentos de desarrollo | 100% de instrumentos que definen la política actualizados | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10/01/2016 - 30/06/2016 | X | Si | 100% | La Oficina Asesora de Planeación entrega copia del Acta en la cual se evidencia la realización de una reunión para la actualización de la política de administración de riesgos y en la cual se decidió que no se actualizaría; que se fortalecería el despliegue de los Riesgos y la medición del conocimiento institucional. La OCYE como recomendación sugiere que debió incluirse a la Alta Dirección en la revisión de la política, debido a que es responsabilidad de establecer una Política Anticorrupción donde se declare el compromiso de la organización frente a la gestión de los riesgos de corrupción y se respalde la implementación y ejecución de las actividades relacionadas con su gestión.
Subcomponente 2. Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción | Mapa de riesgos corrupción actualizado | Comité de calidad y seguridad | 15/01/2016 - 28/03/2016 | X | Si | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 2.2 | Definir las acciones para intervenir los riesgos de corrupción | Plan de intervención de riesgos de corrupción formulado | Jefes de las Unidades Administrativas | 02/04/2016 - 30/04/2016 | X | Parcialmente | 50% | Esta actividad fue programada para el 30/04/2016, y en el mes de agosto de 2016 se envió mediante oficio a las dependencias de la ESE, la Matriz de Riesgos de Corrupción con el Plan de Intervención de Riesgos (PIRC) de estos, cuyas acciones de intervención contempladas no presentaron fecha de ejecución. El cumplimiento del PIRC a la fecha se desconoce, aunque no quedó establecido como una tarea del Plan Anticorrupción (PAC), se recomienda por tanto que las acciones del PIRC que no se cumplieron en esta vigencia (2016), sean analizadas en su pertinencia y efectividad para la prevención de los riesgos de corrupción y puedan ser intervenidas en el PAC del 2017.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Desplegar el plan de intervención de riesgos de corrupción | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/04/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | El PIRC fue enviado mediante oficio a las dependencias pidiendo su despliegue a los diferentes funcionarios de cada área.
Subcomponente 4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Medir el conocimiento sobre el componente de Riesgos de Corrupción | Alcanzar el 85% proporción del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/04/2016 - 30/12/2016 | X | Si | 100% | Los resultados de la Prueba de conocimiento realizada en el primer trimestre de 2016, arrojan una apropiación de conocimiento acerca del Plan Anticorrupción del 80%. Como recomendación se sugiere registrada en la casilla anterior, los despliegues institucionales del Plan Anticorrupción se incluir un audio en los despliegues institucionales, ya que la presentación solo en diapositivas pueden ser de difícil compresión para los funcionarios.
| 4.2 | Actualizar los riesgos de corrupción | 100% de riesgos de corrupción revisados en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/04/2016 - 30/12/2016 | X | Parcialmente | 50% | Esta actividad se inció en Diciembre de 2016. Se recomienda por tanto que los procesos de Gestión Financiera y Gestión de la Información se incluyan la revaluación de los Riesgos: Baja cultura del control Institucional, Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración, Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación (evidenciados en la auditoria al procedimiento de facturación usuarios debido a la falta de aplicación de las Resoluciones 3047 de 2008, Acuerdo 260 de 2004 y demás aplicables, manipulación de bases de datos etc.) En la actualización debe revisarse el riesgo de Inexistencia de canales de denuncia debido que la a ESE no tiene establecido canal de denuncia de actos de corrupción (línea de denuncias, denuncias por páginas web, procedimientos del mismo etc.).
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar los riesgos de corrupción en todos los procesos institucionales | 100% de riesgos de corrupción evaluados. Consignados en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 01/04/2016 - 31/12/2016 | X | Parcialmente | 33% | La Oficina de Control Interno y Evaluación, en sus procesos de auditoría interna debe analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción, dicha tarea solo fue cumplida en la Auditoría al Procedimiento de Facturación Usuario y no en las demás Auditoría programadas: Gestión del Talento Humano, Gestión de la Red de Servicios. Para el año 2017 como mejora se realizará el análisis de la Gestión de los Riegos de Corrupción en todas las auditoría priorizadas en Plan de Evaluaciones de la Oficina.
Total de cumplimiento | [7 empty] | 76.14%

## Antitrámite
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Seguimiento OCIE No. 03
Componente 2: Estrategia Antitrámites | [6 empty] | Fecha de seguimiento: | 2016-12-31 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente 1. Actualizar Los Trámites Institucionales | 1.1 | Revisar y actualizar el diagnóstico de trámites institucionales | Diagnóstico de trámites a intervenir actualizado | Jefes Unidades administrativas - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 02/01/2016 - 25/04/2016 | X | Parcialmente | 80% | La Oficina Asesora de Planeación Organizacional realizó la consolidación del diagnóstico antitrámite, pero a la fecha las UPS Nuevo Occidente, San Javier, Santa Cruz y San Cristóbal, no enviaron la información. Se recomienda que se requiera nuevamente a las unidades para que envíen la información.
Subcomponente 2. Racionalizar Los Trámites Institucionales | 2.1 | Analizar los trámites y procedimientos priorizados | % Trámites intervenidos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas | 15/02/2016 - 30/12/2016 | X | Si | 100% | La Oficinas de Planeación Organizacional, Sistemas de Información y Gestión Clínica, realizó el análisis de los trámites: Solicitud y cancelación de citas vía Web, Certificados de Defunción (solicitud de Copia), Certificados de Nacidos Vivos (solicitud de Copia). http://www.metrosalud.gov.co/tramites
| 2.2 | Simplificar, eliminar y optimizar los trámites priorizados |  |  |  | X | Si | 100% | El trámite que fue simplificado para el 2016 fue: Solicitud y cancelación de citas vía Web, la simplificación de los trámites Certificados de Defunción (solicitud de Copia), Certificados de Nacidos Vivos (solicitud de Copia) fue aplazada para el 2017,
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar los trámites estandarizados | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Dirección Sistemas de Información - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas | 01/04/2016 - 20/12/2016 | X | Si | 100% | Se realizó en la página web, redes sociales, medios informativos, reuniones de Comités el despliegue de la solicitud y cancelación de citas vía web.
| 3.1 | Actualizar las estadísticas de trámites |  |  |  | X | Si | 100% | La oficina de Planeación realiza de manera mensual el seguimiento a las estadísticas de trámites por UPSS.
Subcomponente 4. Seguimiento | 4.1 | Evaluar los trámites institucionales priorizados en el Plan Anticorrupción | 100% de trámites evaluados consignados en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016 | X | Si | 100% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción durante el 2016, además del Seguimiento a la inscripción de trámites en el SUIT realizado en el mes de Marzo de 2016.
Total de cumplimiento | [7 empty] | 96.67%

## Estrategia Antitrámite
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad |  | ESE METROSALUD |  |  |  |  | Año: | 2016
Sector Administrativo Orden |  | TERRITORIAL |  |  |  |  | Vigencia: | 2016-12-31
Departamento: |  | ANTIOQUIA
Municipio: |  | MEDELLÍN
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N. | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO (dd/mm/aaaa) | FIN (dd/mm/aaaa)
1 | Asignación citas vía WEB | Administrativa | Implementación de formularios para solicitud en línea | El trámite debe realizarse de manera presencial en los diferentes puntos de atención | Implementar formularios para que el usuario solicite la Historia Clínica por medio de la página web, con el objeto de reducir el tiempo del trámite. Asimismo se estudiará la posibilidad de enviar la copia del documento vía correo electrónico al solicitante. | Mayor celeridad en la respuesta al ciudadano. Reducción del costo. | Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Gestión Clínica y P y P | 2016-04-02 | 2016-12-30
2 | Certificados de Defunción (solicitud de Copia) | Administrativa | Implementación de formularios para solicitud en línea | El trámite debe realizarse de manera presencial en los diferentes puntos de atención | Implementar formularios para que el usuario solicite el Certificado de defunción por medio de la página web, con el objeto de reducir el tiempo del trámite. Asimismo se estudiará la posibilidad de enviar la copia del documento vía correo electrónico al solicitante. | Mayor celeridad en la respuesta al ciudadano. Reducción del costo. | Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Gestión Clínica y P y P | 2016-04-02 | 2016-12-30
3 | Certificados de Nacidos Vivos (solicitud de Copia) | Administrativa | Implementación de formularios para solicitud en línea | El trámite debe realizarse de manera presencial en los diferentes puntos de atención | Implementar formularios para que el usuario solicite el Certificado de nacido vivo por medio de la página web, con el objeto de reducir el tiempo del trámite. Asimismo se estudiará la posibilidad de enviar la copia del documento vía correo electrónico al solicitante. | Mayor celeridad en la respuesta al ciudadano. Reducción del costo. | Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Gestión Clínica y P y P | 2016-04-02 | 2016-12-30
Nota: Los trámites antes descritos corresponden a la ESE Metrosalud, se pretenden abordar en la presente vigencia y están supeditados a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la nueva administración. Otros trámites que se vayan identificando podrán incluirse para ser racionalizados.

## Rendición de cuentas
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Seguimiento OCI No. 03
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Fecha de seguimiento: | 2016-12-31 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar, entregar y enviar infográfico resumen con los principales logros del Plan de Desarrollo | 1500 infográficos elaborados y dsitribuidos | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2016 - 15/03/2016 | X | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 1.2 | Elaborar video para apoyar la presentación general y divulgar en página web y redes sociales | 1 video elaborado | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2016 - 20/03/2016 | X | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 1.3 | Elaborar presentación en power point con los resultados de gestión de la Entidad. | 1 Presentaciones elaboradas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Participación Social | 01/03/2016 - 15/03/2016 | X | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 1.4 | Elaborar ecards con los principales resultados de gestión para las redes sociales (Foto y dato) | 47 Ecards elaboradas | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 15/03/2016 | X | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 1.5 | Elaborar y publicar en la Página web, redes sociales, periódico, los avances y resultados de la gestión institucional | 1 Publicación de los resultados de la gestión por diferentes medios (página web, redes sociales, periódico) | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se ha publicado en la Página web, redes sociales, boletines institucionales, los avances y resultados de la gestión institucional a lo largo del año.
| 1.6 | Reportar a los entes de control información sobre la rendición de cuentas, los avances y resultados de la gestión institucional | 100% de rendiciones reportadas a entes de control | Subgerencia Red de Servicios, Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Oficina de Control Interno y Evaluación. | 01/02/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Está actividad está en continuó cumplimiento, ya que la ESE ha cumplido oportunamente con los resportes a los Entes de Control: Supersalud, Contraloría.
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Jornada de rendición de cuentas simultánea en las UPSS | 11 Jornadas de Rendición de Cuentas Pública realizadas | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 30/04/2016 | X | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 2,2,1 | Jornadas de rendición de cuentas simultánea en las UPSS (2 semestre) | 11 Jornadas de Rendición de Cuentas Pública realizadas | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/11/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se realizaron en total 11 jornadas de rendición de cuentas (1 por UPSS) en el segundo semestre del año 2016.
| 2.2,2 | Propiciar diálogo con los grupos de interés (usuarios, servidores, proveedores, universidades, medios de comunicación), en la Jornada de Rendición Pública de Cuentas a través del formato CUENTANOS, y tramitar y/o radicar el 100% de las manifestaciones resultantes de la actividad. | 100% de los CUENTANOS tramitados | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2016 - 30/03/2016 | X | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 2.3 | Habilitar correo electrónico para recibir preguntas, propiciando con ello espacios de interacción y diálogo con los usuarios, realizando la convocatoria a través de las redes sociales. | Informe de resutados de la actividad | Grupo de Comunicaciones y Sistemas de Información | 01/02/2016 - 30/03/2016 | X | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 2.4 | Promover ejercicio de preguntas sobre el Direccionamiento y la Gestión realizada en la ESE Metrosalud, a través de las Redes Sociales y otros medios Institucionales. | 1 actividad realizada de interación y diálogo con los usuarios | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Grupo de Comunicaciones y Sistemas de Información | 10/10/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se realizaron ejerecicios de preguntas y dialogo con los usuarios de la siguiente manera: página WEB, Preguntas en los ejercicios de Rendicón de Cuentas, vía Facebook, Twiter. Evidencia: Rendición de Cuentas Pública para los Clientes internos y Externos Enero – Septiembre de 2016. Acta 001 y 002 de 2016.
| 2.5 | Elaborar y publicar informe de identificación de necesidades de información por los grupos de interés (usuarios) en la rendición de cuentas de la entidad | 1 Informe elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | El incentivo fue publicar en medios institucionales la foto de los asistentes (usuarios) de las UPSS ganadoras: ganadora UPSS BELEN, seguida de Doce de Octubre y en tercer lugar Castilla. Se publica en Mail Master las fotos de los ganadores.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar encuesta de conocimiento a los servidores de la organización y otorgar un incentivo a la mejor calificación de la Unidad Administrativa/o Servidor. | Incentivo otorgado a 1 servidor y/o unidad administrativa. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Dirección de Talento Humano | 30/08/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Producto de la encuesta de conocimiento a los servidores en el tema de rendición pública de cuentas realizada en el primer cuatrimestre del año 2016 y de acuerdo al resultado de la encuesta, se entregó incentivo a las 4 unidades administrativas con mayor participación y mejores resultados obtenidos en la encuesta.
| 3.2 | Otorgar incentivo al usuario y/o equipo de trabajo, en jornada realizada con el/la Gerente (se premiará la mejor acción implementada por los usuarios de la ESE en la UPSS) | Incentivo otorgado a 1 usuario y/o equipo de trabajo. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Participación Social | 30/10/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Producto de la encuesta de conocimiento a los servidores en el tema de rendición pública de cuentas realizada en el primer cuatrimestre del año 2016 y de acuerdo al resultado de la encuesta, se entregó incentivo a las 4 unidades administrativas con mayor participación y mejores resultados obtenidos en la encuesta.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4 | Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% de acciones de rendición de cuentas, evaluadas consignadas en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016 | X | SI | 100% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril, Septiembre, Diciembre de 2016.
| Total de cumplimiento | [6 empty] | 100%

## Servicio al ciudadano
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OCI No. 03
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [6 empty] | 2016-12-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividad Cumplida | % de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Participación social a la normatividad vigente | 100% de instrumentos que definen la política actualizados | Subgerencia red de servicios | 02/04/2016 - 15/05/2016 | X | No | 0% | No se realizó la revisión y actualización de la política de Participación Social.
| 2.1 | Desplegar la política de Participación ciudadana a grupos de interés | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Subgerencia red de servicios | 15/05/2016 - 31/12/2016 | X | Si | 100% | Se ha realizó el despliegue de la política de participación ciudadana de la ESE en los siguientes escenario: reuniones de asociación de usuarios, charlas de salud comunitarias en las UH, carteleras ubicadas en las UH, espacios de articulación con personería, comisiones de presupuesto participativo, entre otros. A diciembre 31 de 2016, se desplegó además en el COVECOM y en el ejercicio de Rendición de Cuentas de la ESE en el encuentro de usuarios con la gerente el 30/11/2016 por parte de la Líder de Participación Social.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | Diseñar y divulgar la carta de Deberes y Derechos en lengua de señas, dialecto indígena y braille | 100% de puntos de atención con la carta de deberes y derechos | Subgerencia red de servicios | 15/05/2016 - 31/12/2016 | X | Si | 100% | A la actividad "diseñar y divulgar la Carta de Deberes y Derechos en dialecto índigena", se le retiraron los recursos en el Plan de Acción Institucional, ya que se realizó modificación al presupuesto,esto da como resultado el no cumplimiento de esta actividad para el año 2016. Por otra parte las acciones de diseño y divulgación de la carta de deberes y derechos en lenguaje de señas se realizó con recursos del Proyecto de Participación Social Activa y comunidad y se contrató con ASANSO (Asociación Antioqueña de Sordos), realizandose un video que será publicado en la web de la ESE y se presentará ente grupos de interés durante el 2017. Con la universiddad de antioquia se realizó la carta de derechos y deberes en Braille, cuyo despliegue se realizará durante el año 2017.
|  | Implementar la línea única 018000 de atención al ciudadano | Línea implementada | Subgerencia red de servicios - Dirección Administrativa | 02/05/2016 - 30/11/2016 | X | Si | 80% | Se implementó la línea única 018000 para atención al ciudadano con el número 018000513123, según lo estipulado la llamada debe ser contestada por una funcionaria de atención al ciudadano de la Sede Sacatín, en esta línea deberá proporcionarse información acorde a lo contemplado en la Circular Única de 2007 de la Supersalud. La implementación de la línea debera requiere ajustes tales como: identificación de la ESE metrosalud en el mensaje dela llamada, opciones para el usuario (peticiones, quejas, reclamos, orientaciones), que se stipule de quien son las responsabilidades del funcionamiento de la línea. El día 11/01/2017 lcomo parte del seguimiento del PAC se relizaron 8 llamadas entre las 09:00 am y las 15:10 pm las cuales no fueron contestadas por la operadora.
Subcomponente 3. Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de las Oficinas de Atención al usuario | 7 Unidades Hospitalarias | Subgerencia red de servicios - Dirección Administrativa | 30/05/2016 - 31/12/2016 | X | Si | 100% | Se realizó la socialización de los Protocolos de Atención al ciudadano con las servidoras de Atención al usuario y Trabajo Social y las reuniones de personal de las UPSS.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento escucha activa | Procedimiento actualizado | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 15/04/2016 - 30/06/2016 | X | Si | 100% | Se realizó el ajuste del procedimiento de Escucha Activa con el dueño del proceso y los funcionarios que participan en su ejecución, el nuevo procedimiento se encuentra disponible en la página web y fue desplegado a las trabajadoras sociales. Es conveniente su despliegue para el año 2017 a los demás servidores de la ESE Metrosalud.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Convocar y conformar elección de nuevos representantes para la asociación de usuarios | Asociación de usuarios conformada | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 25/04/2016 -30/06/2016 | X | Si | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 5.2 | Definir el instrumento para medir la percepción de la satisfacción de los grupos de interés con los servicios recibidos | Percepción de los usuarios frente a los servicios recibidos | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 15/04/2016 - 30/12/2016 | X | No | 0% | La Líder de Participación Social solicita que esta actividad de medición de la satisafcción de los grupos de intererés con los servicios recibidos sea realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional, debido a que la Oficina de Particpación Social realiza es la identificación de la percepción de los usuarios frente a los servicios y el trato recibido durante su atención en los procesos de la ESE Metrosalud
| 5.3 | Medir la percepción de la satisfacción de los grupos de interés con los servicios recibidos |  |  |  | X | No | 0% | La Líder de Participación Social solicita que esta actividad de medición de la satisafcción de los grupos de intererés con los servicios recibidos sea realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional, debido a que la Oficina de Particpación Social realiza es la identificación de la percepción de los usuarios frente a los servicios y el trato recibido durante su atención en los procesos de la ESE Metrosalud
Subcomponente 6. Seguimiento | 5.4 | Evaluar las acciones de Servicio al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% de acciones de atención al ciudadano evaluadas. Consignadas en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 01/04/2016 - 31/12/2016 | X | Si | 100% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril, Septiembre, Diciembre de 2016.
TOTAL CUMPLIMIENTO | [7 empty] | 68%
0 a 50%
De 60 a 79%
De 80 a 100%
Note on D12: metrosaluddosi: cada 3 meses se hará el despliegue

## Transparencia
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OCI No. 03
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Fecha de seguimiento: | 2016-12-31 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente . Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar auto diagnóstico para determinar el estado de la implementación de la Ley 1712 de 2014, según matriz de la Procuraduría General de la Nación | Autodiagnóstico realizado | Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación | 03/04/2016- 20/04/2016 | X | SI | 100% | Según las evidencias proporcionadas por la Oficina Asesora de planeación y Desarrollo Organizacional, el cumplimiento de la implementación de la Ley 1712 de 2014, según la Matriz de la Procuraduría General de la Nación por parte de la ESE Metrosalud es el siguiente: Cumple: 38%. No Cumple: 57% Cumple Parcialmente: 3% Sin Diligenciar: 0,8% Como recomendación es adecuado que la Matriz sea diligenciada en su totalidad y aclarar el porque algunos ítems son calificados con cumplimiento parcial.
| 1.2 | Realizar los ajustes según el autodiagnóstico | 100% de ajustes realizados según autodiagnóstico | Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación | 30/04/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | El Grupo de Comunicaciones ha realizado los siguientes ajustes para dar cumplimiento a lo estipulado en la norma, así: Se estructuró y actualizó el índice de Transparencia según norma http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/indice Se incluyó el logo y el enlace al Secop (Ver en la parte inferior de la página Web en logos). Se realizaron dos reuniones con las Oficinas de Planeación y Jurídica con el fin de iniciar la elaboración de los Registros de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada para que a partir de estos se elabore el Esquema de publicación de Información.
| 1.3 | Diseño, elaboración y despliegue del nuevo boletín electrónico dirigido a los usuarios | Boletín elaborado y enviado a base de datos usuarios registrados HCE | Grupo de Apoyo en Comunicación, Dirección de Sistemas de Información | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | NO | 0% | La Entidad no dispone de servicio de correo masivo para el envío de dicho boletín.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Determinar y unificar los medios para recibir las solicitudes de información | 100% de medios de recepción de información unificados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/05/2016 - 30/12/2016 | X | NO | 0% | Los medios para la solicitud de información en la ESE están definida para los usuarios en el procedimiento de Escucha Activa, pero para los usuarios externos y demás población interesada no se encuentran establecidos.
| 2.2 | Definir y establecer los mecanismos de respuesta a las solicitudes de información | 100% de medios de respuesta de información unificados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | NO | 0% | No ha establecido el mecanismo para la respuesta a solicitudes de información (Ley 1755 de 2015) vía web, correo institucional.
| 2.3 | Monitorizar los mecanismos para dar respuesta a las solicitudes de información demandadas por la comunidad | 100% de respuestas de solicitudes de información por los medios implementados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | NO | 0% | Actividad no cumplida.
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar inventario de activos de información | Inventario actualizado | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Sistemas de Información, Oficinas Jurídica y Planeación | 15/07/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Publicada en: http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/indice
| 3.2 | Actualizar esquema de información según normatividad | Esquema de información actualizado | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | NO | 0% | Actividad no cumplida.
| 3.3 | Definir y actualizar listado de información clasificada y reservada | Inventario de información clasificada y reservada | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | NO | 0% | Se realizaron dos reuniones con las Oficinas de Planeación y Jurídica con el fin de iniciar la elaboración de los Registros de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada para que a partir de estos se elabore el Esquema de publicación de Información, pero no se realizó la actualización del listado de información.
Subcomponente 4 . Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Identificar los grupos que requieren un trato diferencial para el acceso a la información diferencial | Lograr la caracterización de los grupos con necesidades especiales | Grupo de Apoyo en Comunicaciones, Subgerencia de Red | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se realizó la identificación de los grupos que requieren un trato diferencial para el acceso a la información diferencial, siendo estos: personas con capacidad visual, población indígena y personas con discapacidad auditiva.
| 4.2 | Priorizar información relevante para la traducción y adecuación al lenguaje | Listado de temas para la producción de piezas especiales | Grupo de Apoyo en Comunicaciones, Subgerencia de Red | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se priorizó la Divulgación de Carta de Derechos y Deberes de Usuarios en Braille y Lenguaje de Señas
| 4.3 | Elaborar las piezas priorizadas según lineamientos de la Subgerencia de Red | Piezas producidas con lenguaje acorde con grupo | Grupo de Apoyo en Comunicaciones, Subgerencia de Red | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | http://www.metrosalud.gov.co/usuarios/derechos-y-deberes. Divulgación de Carta de Derechos y Deberes de Usuarios en Braille y Lenguaje de Señas
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Entrega de informe consolidado de manifestaciones | Informe consolidado primero y segundo semestre | Subgerencia Red de Servicios – Participación Social | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se entregó informe del Consolidado del Año 2016 y se publicó en el seguimiento a Plan de acción 2016.
| 5.2 | Aplicación encuesta satisfacción | Aplicar la encuesta de satisfacción | Subgerencia Red de Servicios – Participación Social | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Z:\SUBGERENCIA DE RED\4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO\Línea 2
| 5.3 | Análisis de las Estadísticas de navegación de la página web | Informe de tendencias de uso de la página web | Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación | 30/07/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se realiza análisis de las Estadísticas de navegación de la página web y se rinde el análisis en las 3 rendiciones del Plan de Acción de la Oficina de Comunicaciones durante el 2016.
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 6 | Evaluar las acciones de Transparencia desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% de acciones evaluadas, consignadas en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016 | X | SI | 100% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril, Septiembre, Diciembre de 2016.
TOTAL CUMPLIMIENTO | [7 empty] | 62.5%

## Iniciativas Adicionales
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OCI No. 03
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Fecha de seguimiento: | 2016-12-31 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente 1 Código de ética y buen gobierno | 1.1 | Revisar y ajustar el código de ética y buen gobierno | Diagnóstico del código de ética y buen gobierno | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 03/04/2016 - 30/07/2016 | X | Si | 100% | La Oficina Asesora de Planeación entrega copia del Acta en que se evidencia la realización de una reunión para la actualización de la política de administración de riesgos y se decidió que no se actualizaría, que se fortalecería el despliegue de los Riesgos y la medición del conocimiento institucional, aportándose esta Acta de reunión como cumplimiento de la Revisión y Ajuste del Código de ética y Buen Gobierno; como recomendación se sugiere nuevamente que debió incluirse a la Alta Dirección, con el propósito de que se analice la posibilidad de que en el Código de Ética, se incluyan lineamientos sobre el establecimiento de canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante y unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
| 1.2 | Divulgar y evaluar el Código de Ética y Buen Gobierno | Lograr una cobertura Mayor al 95% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se realizó el despliegue del Código de Ética a través de la Difusión por página web - intranet, Instrumento de Evaluación Plataforma virtual, Despliegue por parte de cada jefe de unidad administrativa responsable del procedimiento, Despliegue en otros medios (Latidos, avances de calidad, web master, otros) y Jornadas de Inducción, Reinducción y Cultura Organizacional, teniendo un acumulado del 60% de cobertura.
| 1.3 | Firmar pacto por la ética y por una cultura anticorrupción | 100% de servidores que ingresan nuevos a la empresa | Dirección de Talento Humano | 01/03/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Los nuevos servidores de la ESE vienen firmando a su ingreso un Pacto por la ética, transparencia y por una cultura anticorrupción.
| 1.4 | Medir el avance de la entidad en la aplicación de las políticas Institucionales | Lograr un cumplimiento mayor al 93% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/07/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional la medición de las políticas institucionales a Septiembre de 2016, cuyo cumplimiento fue del 95,4%.
Subcomponente 2 Seguimiento al código de ética y buen gobierno | 2 | Evaluar las acciones de despliegue y apropiación del código de ética y buen gobierno de la ESE Metrosalud | 100% de acciones de evaluadas | Oficina Control Interno y Evaluación | 01/04/2016 - 30/12/2016 | X | SI | 100% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril, Septiembre, Diciembre de 2016.
Note on D11: metrosaluddosi: cada 3 meses se hará el despliegue