## Consolidado de Cumplimiento
ENTIDAD: | ESE METROSALUD
VIGENCIA: | 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN | Mayo 15 de 2019
PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Fecha de seguimiento: | Mayo de 2019
Componente | Actividades programadas para ejecutar en el primer cuatrimestre | Actividades cumplidas | Actividades sin avance | Actividades cumplidas parcialmente | Porcentaje de Avance con Corte al 30 de abril de 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | 2 |  | 1 | 83.33%
Componente 2: Racionalización de trámites | 1 | 1 |  |  | 100%
Componente 3: Atención al ciudadano | 6 | 1 | 1 | 4 | 50%
Componente 4: Rendición de cuentas | 10 | 10 |  | 0 | 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | 6 | 3 |  | 3 | 78.67%
Cumplimiento | 26 | 17 | 1 | 8 | 82.4%
0 a 59% es | Zona baja | Rojo
De 60 a 79% es | Zona Media | Amarillo
De 80 a 100% es | Zona Alta | Verde
Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se refieren estrictamente a las metas que ya se cumplieron en su totalidad. No incluyen las metas que se encuentran en proceso, aún con tiempo programado para su ejecución, y con avances parciales a la fecha.

## Gestion del Riesgo
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2019
Fecha publicación: Mayo 15 de 2019
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2019 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Desplegar la política de administración de riesgos actualizada y sus instrumentos de desarrollo. (Incluye Riesgos de corrupción) | Despliegue de la política de administración de riesgos (incluye Riesgos de corrupción) a través de intranet, Mail master, despliegue Institucional PAAC | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2019 - 31/09/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019. Durante el ejercicio se evidencio la publicación de la primera pieza de sensibilización en riesgos, en el 1B y se realizó el despliegue en marzo de PAAC 2019.Ver enlace: http://intranet.metrosalud.gov.co/index.php/documentos/category/4299-despliegues-2019
| 1.2 | Actualizar el contexto interno de riesgos de corrupción, acorde con la dinámica actual de la Empresa | Riesgos de corrupción definidos en la empresa, según criterios de la Guía de riesgos de corrupción. | Comité de Gerencia | 28/02/2019 - 30/04/2019 | X |  | 50% | Se actualizaron por parte del equipo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional los riesgos de corrupción definidos para la ESE Metrosalud. Pendiente validar y aprobar para su divulgación por parte del Comité de Gerencia. Ver propuesta tablas de valoración riesgos de corrupción - Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente1-gestion del riesgo.
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos corrupción actualizado | Jefes de las Unidades Administrativas con acompañamiento de Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/04/2019 - 31/08/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2019
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción. | Publicar en la pagina web el mapa de riesgos de corrupción y ajustes a que haya lugar. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 31/01/2019 - 28/02/2019 | X | X | 100% | Se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la ESE Metrosalud. En el enlace: http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion
| 3.2 | Medir el conocimiento sobre el Riesgos de Corrupción, dentro de la evaluación de conocimientos de despliegue del PAAC | Alcanzar el 90% de conocimiento en las preguntas de riesgos de corrupción de la encuesta | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/06/2019 - 30/09/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Seguimiento a los controles definidos para los riesgos de corrupción | Informe de seguimiento a los controles definidos para los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/08/2019 - 30/12/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar el componente gestión de riesgos de corrupción | Informe de evaluación y seguimiento al componente riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno y Evaluación | 30/04/2019 30/09/2019 30/12/2019 | X | X | 100% | Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación de la ESE Metrosalud seguimiento del primer cuatrimestre del 2019 del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano .Ver 1 seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Abril 2019 - ESE Metrosalud. Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente1-gestion del riesgo. Adicionalmente se realizo seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a Diciembre de 2018, en el mes de enero de 2019. Ver 1informe PAAC-Antico2018n- enero 10 de 2019.Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente1-gestion del riesgo.
Total | [5 empty] | 3 | 2 | 83.33%

## Racionalización trámites
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2019
Fecha publicación: Mayo 15 de 2019
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 2: Racionalización de trámites | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2019 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Preparación y socialización de la estrategia de racionalización de trámites | 1.1 | Socializar la estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites desplegada en todas las unidades administrativas mediante despliegue institucional del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correo electrónico masivo para los usuarios y medios institucionales. | Equipo de racionalización de trámites institucionales | 02/02/2019 - 30/05/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2019
Subcomponente 2. Actualizar los trámites Institucionales | 2.1 | Actualizar el inventario de trámites institucionales | Inventario de trámites Institucionales actualizado | Equipo de racionalización de trámites institucionales | 02/02/2019 - 30/06/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2019
Subcomponente 3. Racionalización de trámites Institucionales | 3.1 | Simplificar, eliminar u optimizar los trámites Institucionales | 1 Trámite racionalizado | Equipo de racionalización de trámites institucionales | 30/04/2019 - 31/12/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 4. Seguimiento | 4.1 | Divulgar el mecanismo de operación para el trámite racionalizado | Trámite desplegado con reunión de Liga de usuarios, correo electrónico a usuarios, Redes sociales y página web. | Equipo de racionalización de trámites institucionales | 30/04/2019 - 31/12/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
| 4.2 | Actualizar las estadísticas de trámites inscritos en el SUIT | Estadísticas de trámites actualizadas mensualmente en el SUIT. | Directores UPSS, Jefe Oficina Asesora Planeación, Profesional Especializado Planeación | 02/01/2019 - 31/12/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
| 4.3 | Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión de los trámites mediante una muestra aleatoria | Encuestas de satisfacción aplicada una vez en la vigencia | Jefe Oficina Asesora Planeación, Profesional Especializado Planeación Director Sistemas de Información | 30/06/2019 - 31/12/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 5. Seguimiento a la racionalización de trámites | 5.1 | Evaluar la gestión de trámites institucionales | 1 informe de seguimiento en la vigencia al SUIT Seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2019 30/09/2019 31/12/2019 | X | X | 100% | Se realizo por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación, seguimiento con base en la información publicada en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT , en la página WEB de la empresa y la suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional de la ESE Metrosalud, con corte al 27 de marzo de 2019.Ver Informe de seguimiento al estado de los trámites en el sistema único de información de trámites (SUIT). Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente2-raciaonalizacion de tramites. Adicionalmente se realizo seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a Diciembre de 2018, en el mes de enero de 2019. Ver 1informe PAAC-Antico2018n- enero 10 de 2019.Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 1-gestión del riesgo
Total | [5 empty] | 1 | 1 | 100%
X

## Atención al ciudadano
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2019
Fecha publicación: Mayo 15 de 2019
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 3: Atención al ciudadano | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2019 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Implementar el Acuerdo 330 de 2017 por medio del cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la ESE Metrosalud | Instructivo de derechos de petición elaborado, formalizado y divulgado en todas las Unidades Administrativas. Esto incluye las definición de los canales de recepción y su difusión a los ciudadanos. | PU Participación Social Auxiliar Administrativa CAD PU Comunicaciones | 01/02/2019 - 31/03/2019 | X |  | 50% | Informan por parte de Participación Social, que se han realizado 4 reuniones con la áreas de: Juridica - Gestión Documental y Planeacion. Ya se creo el documento - Instructivo Respuesta a Derechos de petición, pendiente aprobación en Comité de Gerencia. Para formalizar y posteriormente realizar la implementación y difusión pertinente. Ver Instructivo Respuesta a Derechos de Petición. Ruta: metrosalud- auditorias2019 -anticorrupcion2019-evidencias-componente3-atención al ciudadano.
| 1.2 |  | Matriz de trámites elaborada para direccionar lo derechos de petición y solicitudes de información | Técnico Operativo Gestión Documental | 01/02/2019 - 31/03/2019 | X |  | 0% | Pendiente formulación de matriz de tramites para el direccionamiento de derechos de petición y solicitudes de información.
| 1.3 |  | Flujos de trabajo implementados en Sevenet | Dirección Sistemas de Información | 01/03/2019 - 30/04/2019 | X |  | 50% | La plataforma de sevenet permite implementar los flujos de información. Pendiente definición de flujos a automatizar en el aplicativo.
| 1.4 |  | Capacitación a los equipos responsables de la implementación del instructivo y en la herramienta tecnológica | Dirección Talento Humano Jefe Ofician Asesora Planeación y dllo orga | 30/06/2019 - 31/08/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2019
| 1.5 |  | Análisis y factibilidad de la Implementación del área de atención al usuario, funciones y perfiles requeridos para ello | Jefe Oficina Asesora Jurídica lidera, PU Participación social, PU Comunicaciones y Dirección Sistemas de Información | 30/06/2019 - 31/08/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2019
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Incluir en el Plan Institucional de capacitación el tema de lenguaje de señas | Una capacitación en lenguaje de señas a los servidores de atención al usuario en cada UH | Dirección de talento humano y PU Participación social | 30/06/2019 - 31/12/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 3. Talento humano | 3.1 | Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado. | Cinco reconocimientos públicos en Mailmaster del servidor con mayor número de felicitaciones y reconocimientos a través de escucha activa | Dirección de talento humano y PU Participación social | 01/03/2019 - 30/03/2019 01/05/2019 - 30/05/2019 01/07/2019 - 31/07/2019 01/09/2019 - 30/09/2019 01/11/2019 - 30/11/2019 | X |  | 50% | Informan por parte de Participación Social que para el primer trimestre de 2019 se cumplió con la actividad. Se aclara que equivale a un reconocimiento trimestral para un total de 5 reconocimientos en el año. Para este periodo quedo pendiente la publicación de reconocimientos por parte del equipo de comunicaciones. Ver Servidor con mayor numero de reconocimientos - escucha activa. Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 3-atencion al ciudadano.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Formular la política de protección de datos personales y el Manual Operativo del mismo | Política de protección de datos personales y Manual ajustados | Dirección de Sistemas de Información | 01/02/2019 - 31/03/2019 | X |  | 50% | Se publicó la política de protección de datos personales para la ESE Metrosalud. Pendiente formular el manual operativo para su aplicación. Ver política de tratamiento y protección de datos personales ESE Metrosalud. Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 3-atencion al ciudadano
Subcomponente 5. Normativo y procedimental | 5.1 | Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos | Percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios | Subgerencia Red de Servicios - Dirección de gestión clínica | 01/03/2019 - 30/06/2019 01/08/2019 - 31/11/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 6. Seguimiento | 6.1 | Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud | 2 Informes de seguimiento en la vigencia a PQRSD y seguimiento cuatrimestral al PAAC en el componente Atención al ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | X | X | 100% | Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación, seguimiento al tramite de peticiones, quejas, sugerencias y denuncias periodo 2018. en el mes de Febrero de 2019. Ver Informe de seguimiento al tramite de peticiones, quejas, sugerencias y denuncias periodo 2018 . Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 3 -atención al ciudadano. Adicionalmente se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a Diciembre de 2018, en el mes de enero de 2019. Ver 1informe PAAC-Antico2018n- enero 10 de 2019.Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente1-gestion del riesgo.
Total | [5 empty] | 6 | 1 | 50%

## Rendición de cuentas
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2019
Fecha publicación: Mayo 15 de 2019
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 4: Rendición de cuentas | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2019 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web la presentación de gestión de la ESE Metrosalud | Presentación de gestión publicada | Grupo Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación y desarrollo organizacional | 1501/2019 - 31/01/2019 | X | X | 100% | Se encuentra publicado el Informe de Gestión de la ESE Metrosalud 2018 con su respectiva presentación en formato power point. En la pagina web de la ESE Metrosalud. En el enlace: http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/informes-de-gestion
| 1.2 | Publicar en la página web de la SUPERSALUD la fecha y lugar de la audiencia pública | Publicación realizada en la página web de la SUPERSALUD | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional | 30 días antes de la fecha de rendición pública de cuentas | X | X | 100% | Se realizó la publicación en la página web de la SUPERSALUD el día 1 de Marzo de 2019. Se informa por parte de la Oficina de Planeacion que el proceso se realizo de acuerdo a la nueva modalidad establecida en la circular externa 0008 de la Supersalud.Ver soporte publicación pagina Superintendencia de Salud. Ruta: metrosalud- auditorias2019 -anticorrupcion2019-evidencias-componente4-rendicion de cuentas.
| 1.3 | Divulgar información a través de diferentes medios sobre la rendición pública de cuentas adelantada por la ESE | Resultados de gestión divulgados en medios institucionales (página web, boletines, redes sociales) | Grupo Comunicaciones | 01/02/2019 - 30/03/2019 | X | X | 100% | Se realizo la divulgaron de los resultados de la gestión y de la rendición publica de cuentas del año 2018 por parte del equipo de comunicaciones de la ESE Metrosalud en medios institucionales como: redes sociales, boletín, página web, link Transparencia, boletines, Infográfico.
| 1.4 | Reportar en la página web de la Supe salud la rendición pública de cuentas de la Entidad | Reporte de rendición de cuentas realizado a la Supe salud | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional | 01/02/2019 - 10/04/2019 | X | X | 100% | Se informa por parte de la Oficina de Planeacion que el proceso se realizo de acuerdo a la nueva modalidad establecida en la circular externa 0008 de la Supe salud, en la cual el acta con la información de la rendición de cuentas con los soportes deberá estar disponible en la pagina web de la ESE Metrosalud. La información correspondiente la rendición de cuentas y los soportes: presentación - actas - formatos de asistencia en la pagina web de la ESE Metrosalud. En enlace: http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas rendición de cuentas.
| 1.5 | Diseñar la encuesta de satisfacción con la RPC tanto para servidores públicos como para usuarios y ciudadanos asistentes | Encuestas diseñadas para servidores públicos, usuarios y ciudadanos asistentes | Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional PU Participación Social | 01/02/2019 - 01/03/2019 | X | X | 100% | Se diseño la encuesta y se publica en mail- master para su diligenciamiento. En total cuenta con 9 preguntas y un espacio para sugerencias. Total diligenciadas 207 encuentas. Ver soporte encuesta de satisfacción y percepción rendición publica de cuentas 2018: en metrosalud- auditorias2019 -anticorrupcion2019-evidencias-componente4-rendicion de cuentas.
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar análisis de las manifestaciones recibidas en el último semestre para solicitudes de información para identificar las tres principales temáticas e incluirlas en la RPC | Registro con la categorización de las principales solicitudes de información de los usuarios | PU Participación Social | 20/01/2019 - 28/02/2019 | X | X | 100% | Se genero informe por parte de Participación Social con las principales solicitudes de los usuarios en el modulo de escucha activa para ser incluidas en la rendición publica de cuentas . Ver soporte informe categorización escucha activa 2018 - rendición de cuentas: en metrosalud- auditorias2019 -anticorrupcion2019-evidencias-componente4-rendicion de cuentas - acumulado 2018
| 2.2 | Realizar la rendición pública de cuentas | Rendición pública de cuentas realizada | Grupo comunicaciones, Participación social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2019 - 30/03/2019 | X | X | 100% | Para la vigencia 2018 se programó la audiencia de rendición de cuentas de la ESE Metrosalud con servidores, usuarios, entes de control, proveedores, academia y demás grupos de interés, el miércoles 13 de marzo de 2019 . Se encuentra publicada la información correspondiente la rendición de cuentas y los soportes: presentación - actas - formatos de asistencia en la pagina web de la ESE Metrosalud. En el enlace: http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas
| 2.3 | Promover el diálogo con la ciudadanía | Correo electrónico habilitado para recibir preguntas previo a la rendición de cuentas | Grupo de comunicaciones | 20/01/2019 - 28/02/2019 | X | X | 100% | Se habilito el correo electrónico: comunicaciones@metrosalud.gov.co, con el fin de formular las preguntas previo a la rendición de cuentas. Pieza comunicacional de banner con el correo electrónico.
|  |  | 2 reuniones realizadas del Gerente, una con los usuarios y otra con instituciones educativas con las que se tienen convenios docencia servicio | PU Participación Social PU docencia servicio | 01/02/2019 - 30/12/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Otorgar incentivo al cliente interno, a la mayor participación por UPSS en la rendición pública de cuentas vigencia 2019. | Reconocimiento no monetario a la UPSS. | Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/04/2019 - 30/06/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2019
| 3.2 | Otorgar incentivo a la asociación de usuarios con mayor participación en jornada de rendición de cuentas de su UPSS | Reconocimiento no monetario a la asociación de usuarios | PU Participación Social | 01/04/2019 - 30/06/2019 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2019
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar una encuesta de satisfacción con la RPC tanto para servidores públicos como para usuarios y ciudadanos asistentes | Informe de resultados de encuesta de satisfacción con la RPC | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Grupo Comunicaciones | 01/03/2019 - 30/03/2019 | X | X | 100% | Se realizó encuesta de satisfacción de la RPC. La Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional genera el Informe Encuesta de Satisfacción Rendición Publica de Cuentas 2019.Ver soporte . Ruta: metrosalud- auditorias2019 -anticorrupcion2019-evidencias-componente4-rendicion de cuentas
| 4.2 | Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | 2 informes de evaluación al plan de acción y seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | X | X | 100% | Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación de la ESE Metrosalud seguimiento del primer cuatrimestre del 2019 del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano .Ver 1 seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Abril 2019 - ESE Metrosalud. Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente1-gestion del riesgo. Adicionalmente se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a Diciembre de 2018, en el mes de enero de 2019. Ver 1informe PAAC-Antico2018n- enero 10 de 2019.Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente1-gestion del riesgo.
Total | [5 empty] | 10 | 10 | 100%
X

## Transparencia
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2019
Fecha publicación: Mayo 15 de 2019
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2019 |  | %avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta-Producto | Indicadores | Responsable | Fecha | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar y actualizar acorde con la Matriz, la información que falta en la pagina web | Información pendiente definida en la Matriz, publicada en la pagina web en el link de transparencia | Cumplimiento de la Matriz autodiagnóstico del 90% | Jefes de Unidades Administrativas Grupo Apoyo Comunicaciones | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | X |  | 72% | Se revisa el reporte de cumplimiento de la matriz ITA para el primer cuatrimestre de 2019. Resultando como nivel de cumplimiento el 65% para el periodo evaluado. No se cumple con el 90% planteado como meta en el indicador - Cumplimiento de la matriz de autodiagnóstico. Ver matriz detallada 2019-1 procuraduria.Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 5-trasparencia
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma | 100% de derechos de petición con respuesta oportuna | % de derechos de petición respondidos de forma oportuna | Jefes de Unidades administrativas en las respuestas Dirección de Sistemas de Información genera el indicador | 01/02/2019 - 31/12/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso | Índice de información clasificada y reservada actualizado y adoptado | Índice de información clasificada y reservada actualizado y adoptado | Dirección de sistemas de información Comité de Archivo | 2019-04-30 | X |  | 50% | Se identificaron las series documentales de la ESE Metrosalud. Se envió por parte de Sistemas de Información a cada jefe de área para la clasificación de acuerdo a las series documentales que se tengan a cargo. Se envió oficio con fecha 10 Mayo de 2019. Ver Memorando 10 Mayo Sistemas de Información revisión índice de información clasificada y reservada. Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 5-trasparencia
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado | Esquema de publicación actualizado al 100% | Dirección de Sistemas de información Grupo Apoyo Comunicaciones | 2019-04-30 | X | X | 100% | El esquema de publicación de información se encuentra actualizado al momento de la evaluación por parte del equipo de comunicaciones de la ESE Metrosalud. Cumplimiento del indicador al 100% de acuerdo a la formulacion.Ver esquema de publicación de la información actualizado 2019 comunicaciones. Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 5-trasparencia
| 3.3 | Actualizar de forma sistemática el inventario de activos de información | Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página web | Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página web 100% | Dirección de sistemas de información | 2019-04-30 | X |  | 50% | Al momento de la evaluación se cuenta con el inventario de activos de información actualizado. pendiente publicación Ver registro de activos de informacion.Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 5-trasparencia
Subcomponente 4 . Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar accesibilidad en la página web para personas con discapacidad visual | Adecuar la página web para personas con discapacidad visual | Página web para personas con discapacidad visual implementada | Grupo Apoyo Comunicaciones | 01/07/2019 - 31/09/2019 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Consolidar y generar el informe de uso de la plataforma | Informe de uso de la plataforma | Uso de la plataforma | Grupo Apoyo Comunicaciones y Dirección Sistemas de Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | X | X | 100% | Se presenta por parte del equipo de comunicaciones la información correspondiente al informe de uso de la plataforma de la ESE Metrosalud- Enero - Abril 2019, así como los demás documentos que soportan la actividad. Ver Informe uso de pagina 1 - 2 - 3.Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente 5-trasparencia
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 6.1 | Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Metrosalud | Informes de seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | % cumplimiento acciones de evaluación | Jefe Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | X | X | 100% | Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación de la ESE Metrosalud seguimiento del primer cuatrimestre del 2019 del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano .Ver 1 seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Abril 2019 - ESE Metrosalud. Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente1-gestion del riesgo. Adicionalmente se realizo seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a Diciembre de 2018, en el mes de enero de 2019. Ver 1informe PAAC-Antico2018n- enero 10 de 2019.Ruta: metrosalud- auditorias 2019-anticorrupcion2019-evidencias-componente1-gestion del riesgo.
Total | [6 empty] | 6 | 3 | 78.67%