## Riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Desplegar la política de administración de riesgos 2021 -2022 y elementos de desarrollo, la cual incluye los Riesgos de corrupción | Despliegue de la Política de Administración de Riesgos 2021 -2022 y elementos de desarrollo, revisada a través de medios institucionales establecidos (aplicativo de sistema integrado de gestión, Mail Master, Despliegue Institucional PAAC) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2022 - 31/06/2022
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos corrupción actualizado | Responsables de los procesos, con acompañamiento de Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional | 07/01/2022 - 31/01/2022
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Publicar el mapa de riesgos de corrupción. | Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2022-01-31
| Divulgar el mapa de riesgos de corrupción. | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de medios institucionales establecidos (aplicativo de sistema integrado de gestión, Mail Master, Despliegue Institucional PAAC y boletines electrónicos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2022-08-30
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2022 | Informe de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2022 | Responsables de los procesos Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/04/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022
Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar el componente de gestión de riesgos de corrupción y controles asociados a estos. | Informe de seguimiento al componente y controles de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno y Evaluación | 30/04/2022 30/09/2022 30/12/2022
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

## Racionalización Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1. Preparación y socialización de la estrategia de racionalización de trámites | Actualizar y desplegar internamente la estrategia de racionalización de trámites | Inventario de trámites actualizado | Subgerencia de Red de servicios Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Especializado Planeación | 01/02/2022 - 30/06/2022
|  | Estrategia de racionalización de trámites desplegada en todas las unidades administrativas mediante despliegue institucional del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Especializado Planeación | 02/02/2022 - 30/04/2022
|  | Soportes de la difusión personalizada en la racionalización de trámite de asignación de citas web para atenciones en programas en las reuniones de personal. (orientada a servidores de atención al ususario y de admisiones en los servicios en los puntos de atención) | Comunicaciones PU Participación Social Coordinadores Administrativos | 01/04/2022 - 31/12/2022
Subcomponente 2. Racionalización de trámites institucionales | Establecer los criterios de asignación de citas web para atenciones en programas | Criterios de asignación de citas web para atenciones en programas, definidos y enviados a la Director de Sistemas de Información | Subgerencia de Red de servicios Médico Líder Consulta Externa | 01/02/2022 - 31/03/2022 | META / PRODUCTO
| Implementación del trámite institucional definido | 1 trámite racionalizado | Subgerencia de Red de servicios Director de Sistemas de Información | 01/04/2022 - 31/12/2022
Subcomponente 3. Consulta y divulgación de los trámites | Divulgar estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites divulgada en reunión de Liga de usuarios, mensajes de texto a usuarios, redes sociales y página web. | Comunicaciones PU Participación Social Director de Sistemas de Información | 30/04/2022 - 30/12/2022
| Actualizar las estadísticas de trámites inscritos en el SUIT | Estadísticas de trámites actualizadas mensualmente en el SUIT. | Director de Sistemas de Información Auxiliar área de la salud DOSI Jefe Oficina Asesora Planeación, Profesional Especializado Planeación | 01/02/2022 - 30/12/2022
| Capturar la información del aplicativo de PQR relacionada con los trámites inscritos en el SUIT | Informe de trámites del SUIT con las manifestaciones consignados en el aplicativo de PQR | PU Participación Social Director de Sistemas de Información | 01/02/2022 - 31/12/2022
| Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión del trámite racionalizado mediante una muestra aleatoria | Encuestas de satisfacción con el trámite, aplicada una vez en la vigencia. (citas web para atenciones en programas) | Subgerencia de Red de Servicios Jefe Oficina Asesora Planeación Profesional Especializado Planeación Director Sistemas de Información | 30/04/2022 30/09/2022 31/12/2022
Subcomponente 4. Seguimiento a la racionalización de trámites | Evaluar la gestión de trámites institucionales | 1 informe de seguimiento en la vigencia al SUIT Seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites | Jefe Oficina de Control Interno y Evaluación | 30/04/2022 30/09/2022 31/12/2022
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otros trámites que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

## TRÁMITE 2022
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad |  | ESE METROSALUD |  |  |  |  | Año: | 2018
Sector Administrativo Orden |  | TERRITORIAL |  |  |  |  | Vigencia: | 2018-03-31
Departamento: |  | ANTIOQUIA
Municipio: |  | MEDELLÍN
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N. | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO (dd/mm/aaaa) | FIN (dd/mm/aaaa) | Seguimiento Abril 2018 | Evidencias Abril | Seguimiento Agosto 2018 | Evidencias Agosto | Seguimiento Diciembre 2018 | Evidencias Diciembre
1 | Asignación de citas web de atenciones en programas | Administrativa | Asignación citas web para atenciones en programas | Los ususarios deben solicitar algunas citas de forma presencial en los puntos de atención, lo que implica tiempos y riesgos de salud adicionales | Optimizar el trámite permitiendo la asignación de citas web para atenciones en programas, ampliando la cobertura de la estrategia citas web | Reducción de tiempo y costos de desplazamiento y riesgos adicionales en salud | Subgerencia de Red de Servicios - Director de Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-30
Nota: Los trámites antes descritos corresponden a la ESE Metrosalud, se pretenden abordar en la presente vigencia y están supeditados a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto. Otros trámites que se vayan identificando podrán incluirse para ser racionalizados.

## Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 3: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Avanzar en el marco de la Implementación del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información y Atención al Cuidadano, con la Oficina de Atención al Usuario en las Unidades Hospitalarias, teniendo en cuenta el Acuerdo 330 de 2017 | Oficinas de Atención al Usuario operando en las Unidades Hospitalarias | Director Administrativo Directora Talento Humano PU Participación Social | 30/04/2022 30/09/2022 31/12/2022
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Elaborar informes de peticiones, quejas, reclamos con una frecuencia trimestral que incluya: número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, trasladadas a otra institución y en las que se negó el acceso a la información. | informes de peticiones, quejas, reclamo publicado trimestral en la página web con los criterios normativos de transparencia | PU Participación Social | 01/02/2022 - 30/03/2022 01/04/2022 - 30/06/2022 01/07/2022 - 31/09/2022 01/10/2022 - 31/12/2022
| Realizar promocion y seguimiento a la línea ética | Soportes de mecanismos de promoción de la línea etica: pagina web, redes sociales, Mail master Informe de seguimiento a la línea ética | Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional PE Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2022 - 30/03/2022 01/04/2022 - 30/06/2022 01/07/2022 - 31/09/2022 01/10/2022 - 31/12/2022
| Registrar y responder las manifestaciones recibidas a través de redes sociales. | Proporción de respuesta a las manifestaciones recibidas a a trávés de base de datos del 95% | Grupo Apoyo de comunicaciones | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022
Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar capacitación en Trato digno a los servidores con tres o mas quejas mensuales en un servicio | Soportes de capacitación en Trato digno a los servidores con tres o mas quejas mensuales en un servicio | PU Participación Social PU Psicología Organizacional - Director de Talento Humano | 30/04/2022 30/09/2022 31/12/2022
| Realizar el curso Virtual de Lenguaje claro. | Certificación para el 80% de los integrantes de Comité de Gerencia Ampliado. Equipo Directivo Nivel Central y Directores de UPSS mas Coordinadores Asistenciales y Administrativos y Coordinadores de Centros de Salud) Informe de cobertura del curso en población | PU Capacitación - Director de Talento Humano PU Participación Social - Subgerencia de Red de Servicios | 01/02/2022 - 31/12/2022
| Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado | Tres reconocimientos publicos en Mail Master del servidor con mayor número de felicitaciones/reconocimientos y sin ninguna queja por parte de los usuarios, a tráves de escucha activa. | Director de Talento Humano PU Participación Social | 30/04/2022 30/09/2022 31/12/2022
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Definir e implementar actividades en las cuales el usuario debe aceptar el manejo de su información personal, acorde con la Política de Protección de datos de la empresa | Política implementada de aceptación de manejo de datos en citas presenciales y en PQRS Documento de aceptación de manejo de datos implementado con pacientes de consulta externa y odontologia | Director de Sistemas de Información Odontóloga Evaluación concurrente - Subgerencia de Red de Serfvicios | 2022-06-30
| Seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Informe de seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales. | Director de Sistemas de Información | 30/06/2022 - 30/11/2022
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos | Percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios | Subgerencia Red de Servicios. PU Participación Social | 01/02/2022 - 30/03/2022 01/04/2022 - 30/06/2022 01/07/2022 - 31/09/2022 01/10/2022 - 31/12/2022
| Formular y ejecutar acciones de mejora frente a las preguntas de cada encuesta de satisfacción que no cumplan el 70% de calificación | Planes de mejora formulado para las preguntas de cada encuesta de satisfacción, que no cumplan el 70% de calificación. Cumplimiento de Plan de mejora por encima del 90% | Directores UPSS. | 01/02/2022 - 30/03/2022 01/04/2022 - 30/06/2022 01/07/2022 - 31/09/2022 01/10/2022 - 31/12/2022
Subcomponente 6 Seguimiento | Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud | 2 Informes de seguimiento en la vigencia a PQR y seguimiento cuatrimestral al PAAC en el componente Atención al ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2022 30/09/2022 31/12/2022
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Note on D4: infraestructrua personal y funciones lineamientos de actividades a realizar
Note on C9: 82 personas en total meta: 66 personas = 80%

## Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 4: Rendición pública de cuentas
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar información a través de diferentes medios sobre la rendición pública de cuentas adelantada por la ESE (presentación de informe de gestión, fecha hora y lugar en la página de la Supersalud y evidencias de su realización) | Publicacion del informe de gestión vigencia 2021 página web Metrosalud | Grupo Comunicaciones; Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/02/2022 - 06/03/2022
|  | Fecha de la rendición de cuentas publicada en la página web de la SUPERSALUD | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2022-03-06
|  | Resultados de gestión difundidos en piezas comunicacionales y boletines informativos a través de medios institucionales (página web, boletines de prensa, redes sociales) Comprende dos rendiciones en la vigencia | Grupo Comunicaciones | 01/03/2022 - 08/04/2022 01/11/2022 - 01/12/2022
|  | Publicacion de soportes de ejecución de la rendición en la página web de Metrosalud (Acta, listados de asistencia y presentación) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Grupo Comunicaciones | 2022-04-29
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Rendición Pública de Cuentas | Rendición Pública de Cuentas primer semestre | Gerencia Grupo Comunicaciones, PU Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2022-04-06
|  | Rendición Pública de Cuentas segundo semestre | Gerencia Grupo Comunicaciones, PU Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2022-11-30
| Promover el diálogo con la ciudadania | Enlace habilitado en la página web en el link de rendición de cuentas para recibir preguntas previo a la actividad | Grupo de Comunicaciones | 01/03/2022 - 08/04/2022 01/11/2022 - 01/12/2022
|  | 2 espacios de diálogo de la Gerencia, con los principales grupos de interes | Gerencia Grupo Comunicaciones, PU Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/05/2022 - 30/12/2022
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Otorgar incentivo al cliente interno, a la mayor participación por UPSS en la rendición pública de cuentas vigencia 2022. | Reconocimiento no monetario a la UPSS y Sede administrativa Edificio Sacatín en ambas rendiciones, primer y segundo semestre | Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 09/04/2022 - 30/12/2022
| Otorgar incentivo a la asociación de usuarios con mayor participación en jornada de rendición de cuentas de su UPSS | Reconocimiento no monetario a la asociación de usuarios en ambas rendiciones, primer y segundo semestre | PU Participación Social | 09/04/2022 - 30/12/2022
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar una encuesta de satisfacción con la rendición de cuentas, tanto para servidores públicos como para usuarios y ciudadanos asistentes | 4 Informes de resultados de encuesta de satisfacción con la rendición de cuentas (dos audiencias y dos espacios de dialogo) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional yGrupo Comunicaciones | 09/04/2022 - 30/12/2022
| Evaluar las acciones de rendicion de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el componente de rendición de cuentas | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2022 30/09/2022 31/12/2022
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 5. Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividad | Meta-Producto | Indicadores | Responsable | Fecha
Subcomponente1 Lineamientos transparencia activa | Publicar y actualizar la información en la pagina web, acorde con la Matriz de Autodiagnóstico actualizada de la Procuraduría General de la Nacion y plazos para cada tema | Información definida en la Matriz de Autodiagnóstico del Indice de Transparencia ITA, publicada en la página web en el link de transparencia en los plazos establecidos | Linea de base establecida con la medición con la Matriz ITA actualizada. | Jefes de Unidades Administrativas Grupo Apoyo Comunicaciones | 30/06/2022 31/12/2022
Subcomponente 2. Lineamientos transparencia pasiva | Realizar despliegue (difusión y capacitación) de la Matriz de trámites y Matriz de responsabilidades de derechos de petición, Acuerdo 330 de 2017. | Despliegue (difusión y capacitación) realizadas a Jefes de Unidades Administrativas, Auxiliar Administrativa Gerencia, Secretarias / Auxiliares Administrativos con funciones de secretaria, Coordinadores Administrativos y Coordinadores Asistenciales | Cobertura de difusión en 100% de la población definida | Director Sistemas de Información Técnico Operativo CAD | 30/06/2022 30/12/2022
| Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma | Respuesta oportuna al 100% de derechos de petición | % de derechos de petición respondidos de forma oportuna. | Técnico Operativo CAD | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información | Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso | Indice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Indice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Técnico Operativo CAD | 2022-06-30
| Actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicacion de la información actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Esquema de publicacion actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Grupo Apoyo Comunciaciones Técnico Operativo CAD | 2022-12-30
| Actualizar de forma sistematica el inventario de activos de información | Inventario de activos de información actualizado y en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Inventario de activos de información actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Técnico Operativo CAD | 2022-06-30
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Rediseñar la pagina web cumpliendo criterios de accesibilidad acorde con la normatividad vigente | Página web rediseñada cumpliendo criterios de accesibilidad | Linea de base establecida con la medición con la Matriz ITA actualizada, enfocada en el anexo 1 de accesibilidad | Director de Sistemas de Información Grupo Apoyo Comunicaciones | 2022-12-30
Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información | Elaborar informe de derechos de petición que incluya el número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, trasladadas a otra institución y en las que se negó el acceso a la información. | Informe de derechos de petición elaborado y enviado quincenalmente a Comité de Gerencia, Control Interno y Evaluación, a la Oficina Asesora Jurídica y publicado en la página web cada trimestre | Informe de derechos de petición elaborado y enviado quincenalmente a Comité de Gerencia, Control Interno y Evaluación, a la Oficina Asesora Jurídica y publicado en la página web cada trimestre | Técnico Operativo CAD | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Metrosalud | Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | % cumplimiento acciones de evaluación | Jefe Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Note on F4: Em junio se hace seguimmiento al avance
Note on F5: Medición en junio como avance